河北省环境保护厅关于推进2022年冬季奥林匹克运动会申办工作的方案

厅机关有关处室、厅属有关单位：

为贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于申办冬奥会的工作部署，支持和推进张家口市进一步改善生态环境，制定本工作方案。

- 申办工作基本情况

2013年，北京市和我省张家口市正式向中国奥委会提出申办2022年冬季奥林匹克运动会的申请。中国奥委会已经正式批准申办要求，并致函国际奥委会以北京市的名义提出申办。计划将由北京市承办冰上项目的比赛，张家口市崇礼县承办雪上项目比赛。国际奥委会执委会将于2014年7月确定该届冬奥会的候选城市，最终的举办城市将于2015年7月31日在国际奥委会第127次全会上投票产生。

党中央、国务院非常重视冬奥会申办工作，习近平总书记作出了重要指示，刘延东副总理多次做了重要讲话。深刻阐述了申办冬奥会、建设体育强国的重要意义，强调了实现体育强国梦与实现中华民族伟大复兴的中国梦紧密相连、息息相关，发展体育运动、增强人民体质事关全面建成小康社会；申办冬奥会有利于普及群众冬季运动、发展冬季运动事业，提升国民健康水平，满足精神文化需求，有利于展示我国改革开放成就、和平发展主张，树立良好国际形象。

省委、省政府高度重视冬奥会申办工作，成立了河北省申办冬奥会工作领导小组，由许宁副省长任组长。要求各级各有关部门把思想统一到中央重要指示精神上来，切实把申办领导小组和申办委员会的部署要求落实到申办工作的各个环节。要强化大局意识，与北京市紧密配合、通力合作，积极主动地做好承担的各项工作。要提升工作标准，对标北京、拉高标杆，高标准、高质量做好申奥队伍、规划建设、管理服务等工作。要弘扬奥运精神，把绿色生态、高质高端、节约集约的奥运内涵理念贯穿于申奥工作全过程。要振奋精神、齐心协力，以更高的标准、更高的质量、更高的效率，扎扎实实做好申办各项工作。

# 二、主要时间节点

# 按照国际奥委会的规定，结合《2022年冬季奥林匹克运动会申办城市培训会》精神，从现在起到今年7月份确定入围候选城市，再到2015年7月底最终确定举办城市，两个阶段共有七个时间节点的工作至关重要，依次是：

# ——2014年3月14日前，向国际奥委会提交申办问题答卷，以及相关的担保函。

# ——2014年3月份—6月份，国际奥委会与专家对问卷答复情况进行评估。

# ——2014年7月份，国际奥委会执委会选定入围候选城市。

# ——2015年1月份，候选城市提交申办报告。

# ——2015年2月份—3月份，国际奥委会评估委员会进行实地考察。

# ——2015年5月或6月份，候选城市向国际奥委会委员进行第一次陈述。

# ——2015年7月31日，候选城市在国际奥委会全会上作最后一次陈述，并由全体国际奥委会委员最终确定2022年冬奥会主办城市。

# 申奥工作要始终依照以上时间节点，科学合理安排好各项工作。当务之急是全力以赴做好第一阶段（2014年7月国际奥委会执委会前）的候选城市入围工作，同时提前做好第二阶段（2015年7月国际奥委会全会前）的国际奥委会评估委员会考察（2015年2月份—3月份前）准备工作。

# 三、重点工作任务

# 根据《河北省申办2022年冬季奥林匹克运动会工作方案》和《河北省申办冬奥会工作领导小组办公室关于落实2022年冬奥会申办工作领导小组第三次会议精神做好有关工作的通知》的部署要求，我厅的重点任务主要是编制完成污染企业治理专项行动方案和推进京张高铁项目的环境影响评价工作等工作，并从污染治理、项目审批、争取国家支持等方面，将张家口及崇礼赛区环境整治作为重点，给予全力支持。为做好此项工作，结合我厅有关处室和单位职责，分工如下：

（一）组织协调管理

针对申报相关的环保工作事项，协调省申奥办、张家口市、崇礼县，并组织厅有关处室、单位具体办理。汇总厅有关处室和单位工作情况，组织召开协调会，全面推进工作开展。

责任单位：厅办公室、污防处

（二）专项方案编制

1、2014年4月15日前，协调张家口市环保局编制完成《申办冬奥会大气污染企业治理专项行动及督导检查工作方案》。

责任单位：大气处、总量处

2、2014年4月15日前，协调张家口市环保局编制完成《申办冬奥会水污染企业治理和饮用水源地保护专项行动及督导检查工作方案》。

责任单位：水处、总量处

3、2014年4月15日前，协调张家口市环保局编制完成《申办冬奥会机动车及油品环境管理工作及督导检查工作方案》。

责任单位：机动车处

4、2014年4月15日前，协调张家口市环保局编制完成《申办冬奥会农村环境整治和土壤污染防治工作及督导检查工作方案》。

责任单位：农村处

5、2014年4月15日前，协调张家口市环保局编制完成《申办冬奥会固体废物环境日常监管工作及督导检查工作方案》。

责任单位：省固管中心、污防处

- 环境监督管理

1、项目审批

要创造宽松环境，申办冬奥会有关项目能够在省内审批的项目尽快办理审批手续，需报国家审批的项目积极协助跑办盯办，能够下放的审批权限下放给张家口市。重点支持京张高铁项目审批，积极促成京张铁路今年6月底前开工建设。

责任单位：环评处

2、环境监测

申办冬奥会期间，进一步加强大气、水环境监测断面和饮用水源的水质监测工作，优化布局，增加频次，指导张家口提升监测能力，为保障申办冬奥会环境安全工作提供决策和监管支撑。

责任单位：监测处、监测站

3、环境监察

要将张家口及崇礼赛区列为环境风险重点防控区域，配合开展环境监察，实行省、市执法联动，严厉打击偷排偷放等环境违法行为，保障环境安全。

责任单位：环监局

4、资金支持

国家和省级环境保护专项资金重点向申办冬奥会相关的污染治理工程和环境监管能力提升项目倾斜。

责任单位：规财处、大气处、农村处

5、技术指导

组织有关权威机构和专家，帮助张家口市对改善环境有关问题进行科学论证和技术指导。

责任单位：科技处、环科院

6、宣传教育

利用各种宣传渠道，及时宣传申办冬奥会期间环境整治工作进度和成效，积极引导公众参与和监督申办冬奥会环境整治工作。

责任单位：宣教中心

- 工作要求

（一）提高认识，统一思想。申办冬奥会是河北省和张家口市的重大历史机遇，对于河北省和张家口市经济发展和社会全面进步意义重大，影响深远。厅有关处室和单位要把思想和行动进一步统一到党中央、国务院和省委、省政府的决策部署上来。全力以赴支持张家口市申办冬奥会工作。

（二）突出重点，扎实推进。申办冬奥会时间紧、任务重、标准高、要求严，厅有关处室和单位特别是责任单位务必要把申奥工作提上重要日程，积极迅速行动起来，严格按照时间节点任务，不折不扣抓好工作落实。厅有关处室和单位主要负责同志要切实负起责任，超前部署，确保如期完成任务目标。

（三）加强组织，协调联动。为落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，确保目标任务完成，我厅成立由陈国鹰厅长为组长的推进申办冬季奥运会工作领导小组，成员由办公室、污防处、规财处、监测处、科技处、总量处、环评处、机动车处、大气处、水处、农村处、环监局、监测站、环科院、宣教中心、固管中心主要负责同志组成，厅有关处室和单位要各固定工作联络员1名。领导小组成员单位要按各自职责，进一步细化分解工作任务，将任务和责任落实到人，并归口加强与张家口市的协调沟通，重大事项及时向厅领导小组报告，并负责向张家口市、崇礼县提供相关支持和帮助。同时，各成员单位要树立“一盘棋”思想，勤于沟通，密切配合，共同推进申办冬奥会相关工作顺利进行。

河北省环境保护厅办公室

2014年3月26日

抄送：河北省申办冬奥会工作领导小组办公室，张家口

市人民政府，崇礼县人民政府，张家口市环境保

护局。