附件2
环保产业展操作方案

    一、时间

 2016年6月16日-20日

    二、地点

    唐山国际会展中心
三、展览内容

围绕全省环境治理主要任务，聚集国内、外先进的环保企业、环保科技，以及环保装备制造企业、环保科研实体，展示先进环保科技、产品和服务，为我省产业转型和环境治理提供支撑，同时也为我省环保产业提升核心竞争力提供交流平台。
展区设置

展区总面积4000平米，设序展区（400平米）和主展区（3600平米），主展区包括87家企业展位，其中特展展位22个（约1600平米），标准展位65个（约2000平米）。
   （一）序展区——河北省环保厅主形象展区
通过LED大屏做动态形象展示，介绍我省鼓励支持环保产业发展政策、宣传我省在大气、水以及农村面貌整治等重点环保领域治理取得的成果；国内外优势环保产业展播、核心环保技术及一个示范工程、先进环保设备、产品；发布全省重点领域环保治理项目信息等。
四周可用灯箱做展示，地面配合画面展示。并摆放洽谈桌椅，为供需双方提供交流洽谈场地。
   （二）主展区：分四大板块
    1.国际板块——国外产品、新技术与交流洽谈展区
约占地1000平米，采用特展设计，以中东欧、欧洲国家以及其他国家的环保技术、产品展示为主体，本板块由省环保厅、唐山市政府共同负责布展，邀请中东欧、欧洲国家先进的环保技术、产品免费参展；交流洽谈展区主要为我省企业与参展方提供项目合作洽谈、签约服务平台。
    2.PPP板块——环境服务专业商展展区
约占地800平米，政府和社会资金合作模式，以及第三方合同环境治理和环境服务专业团队参展，设立专属板块组织省内外客商、技术、产品参展。
     3.重点环保领域板块——环保产品与技术展区
约占地800平，围绕大气、水、土壤、环境大数据监控、农村环境治理技术等，设立专属板块，组织相关环保技术、产品参展。
    4.重点企业板块--重点环保企业展区
约占地1000平米，参用特展设计。主要为省内外重点企业环保技术、产品生产和研发企业展示，设立专属板块组织参展。
    五、责任分工
    1、省环保厅负责制定环保产业展总体协调、规划，负责起草展览方案、展区设计和参展组织等工作；河北省环境保护产业协会负责具体实施。
     2、唐山市政府负责展落实展览场地、展位费和水电费等相关费用及会展期间重要嘉宾的食、宿、交通、安保等后勤保障工作；与省环保厅共同负责国际板块展区布展工作。
    3、各设区市、省直管县环保局负责组织、邀请本辖区内环保企业的参展工作；负责组织本辖区的企业届时到会观展、对接。
   六、涉及组委会协调工作

1、综合协调组：负责省领导和嘉宾参观展览事宜；
2、贸易展览组：负责帮助贸易展览组织工作；
3、翻译组：负责提供翻译服务；
4、新闻宣传组：负责安排新闻报道；
5、安全保卫组：负责会场安全保卫及交通疏导；
6、后勤保障组：负责展场安排及相关环境布置。
七、市场化运作
在2016年唐山环保产业展中引进市场化运作模式，节省成本、提高宣传力度，从而让更多的企业参与进来。通过市场化运作可以获得赞助企业的资金、实物支持。
对赞助企业给予相应的展览回报：包括展位推荐、刊物广告、LED投放、布幔广告、道旗广告、证卡广告等广告形式。
    八、进度安排

    1、3月15日前，下发邀展通知。

2、3月30前完成展区设计方案
3、4月10日前将申报参展企业进行汇总，筛选。 

4、4月30日前确定最终参展企业及相应展位，开始展览制作阶段，同时开展网上虚拟展制作

5、5月11日至6月13日，入场布展。

6、6月14日，省领导检查布展情况。
7、6月16--6月20日，正式展览。

8、6月21日， 撤展。

